## 工作表1
序号 | 问题 | 是否需要二开 | 解决方案 | 进度 | 图片
1 | 定制的学员界面，首页的课程封面无课程标题，但是课程中心这个模块中的封面均有课程标题 | 不需要 | 统一最新页面 | 需要我方再评估（20180319）
4 | 1、学员定制界面，首页及课程中心两栏目的课程已经学完并评分，但是学习人次未同步，评分可同步，可见右图1；2、管理员-报表中心可记录真实情况，可见右图2 | 不需要 | 学习人次是一天一次的定时任务统计，确认为bug，需修复 | 我方3月20修复，但修复成果待确认
5 | 专题管理-添加组织时，1、左侧部门会出现显示不完整的问题（下拉条已到最底仍无法显示），可见右图1；2、点击一级部门选择后，右侧后会显示空部门，可见右图1；3、把所有空部门筛选出来，无法判断空部门情况，客户真实的部门情况详见右图2 | 不需要 | bug处理，页面显示优化 | 未处理
6 | 学员定制界面，课程中心-首页 最下方的学习专题与课程中心-学习专题点开的课程效果及页面完全不同，新旧课程中心风格的区别，希望均为新版的风格。详见右方视频 | 不需要 | 统一成新版页面 | 需要我方再评估（20180319）